## Capa
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
SMSU - TC 023
Contrato : TC 023/SMSU/2024
Proposta : PC-SMSU-240229-27
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
GIO - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
MARÇO/2025
VERSÃO 3.0

## Levantamento
LEVANTAMENTO - COMPROVAÇÃO SMSU - CATÁLOGO DE SERVIÇOS DIT | LEVANTAMENTO - COMPROVAÇÃO SMSU - CATÁLOGO DE SERVIÇOS DIT | LEVANTAMENTO - COMPROVAÇÃO SMSU - CATÁLOGO DE SERVIÇOS DIT | LEVANTAMENTO - COMPROVAÇÃO SMSU - CATÁLOGO DE SERVIÇOS DIT
Data do Levantamento : 21/03/2025 |  | Quantidade | Quantidade
*Valores conforme contrato : TC 023/SMSU/2024 | PC-SMSU-240229-27 | Contratada* | Medida
44.1 SD-WAN INSTALAÇÃO | 44.1 SD-WAN INSTALAÇÃO | 44.1 SD-WAN INSTALAÇÃO | 44.1 SD-WAN INSTALAÇÃO
Tipo | Tipo | Quantidade Contratada | Quantidade Medida
SD-WAN (INSTALAÇÃO) | SD-WAN (INSTALAÇÃO) | 7 | 0
44.2 - SD-WAN GESTÃO DA SOLUÇÃO | 44.2 - SD-WAN GESTÃO DA SOLUÇÃO | 44.2 - SD-WAN GESTÃO DA SOLUÇÃO | 44.2 - SD-WAN GESTÃO DA SOLUÇÃO
Tipo | Tipo | Quantidade Contratada | Quantidade Medida
44.3 - SD-WAN SERVIÇO E GESTÃO | 44.3 - SD-WAN SERVIÇO E GESTÃO | 44.3 - SD-WAN SERVIÇO E GESTÃO | 44.3 - SD-WAN SERVIÇO E GESTÃO
Tipo | Tipo | Quantidade Contratada | Quantidade Medida
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 1 (PARA LOCAIS ATÉ 50 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 150 MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA) | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 1 (PARA LOCAIS ATÉ 50 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 150 MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA) | 75 | 29
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 2 (PARA LOCAIS ATÉ 150 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 300 MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA) | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 2 (PARA LOCAIS ATÉ 150 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 300 MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA) | 5 | 1
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 3 (PARA LOCAIS ATÉ 250 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 500 MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA) | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPE-SD-WAN TIPO 3 (PARA LOCAIS ATÉ 250 USUÁRIOS E THROUGHPUT DE 500 MBPS SIMULTÂNEO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA) | 2 | 1
LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 10MBPS (LCS) COM CPE | LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 10MBPS (LCS) COM CPE | 70 | 29
LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 20MBPS (LCS) COM CPE | LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 20MBPS (LCS) COM CPE | 9 | 1
LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 50MBPS (LCS) COM CPE | LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 50MBPS (LCS) COM CPE | 1 | 0
LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 150MBPS (LCS) COM CPE | LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO 150MBPS (LCS) COM CPE | 2 | 1
LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 30MBPS (LIB) COM CPE MODEM | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 30MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 71 | 0
LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 50MBPS (LIB) COM CPE MODEM | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 50MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 7 | 0
LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 100MBPS (LIB) COM CPE MODEM | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 100MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 1 | 30
LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 200MBPS (LIB) COM CPE MODEM | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 200MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 1 | 0
LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 300MBPS (LIB) COM CPE MODEM | LINKS DE INTERNET BANDA LARGA 300MBPS (LIB) COM CPE MODEM | 2 | 1
Contrato : TC 023/SMSU/2024 | Contrato : TC 023/SMSU/2024 | Contrato : TC 023/SMSU/2024 | Contrato : TC 023/SMSU/2024
Note on A8: Código : 12.074.00001.00
Note on A14: Código : 12.074.00005.00
Note on A15: Código : 12.074.00006.00
Note on A16: Código : 12.074.00007.00
Note on A17: Código : 12.074.00012.00
Note on A18: Código : 12.074.00013.00
Note on A19: Código : 12.074.00015.00
Note on A20: Código : 12.074.00017.00
Note on A21: Código : 12.074.00019.00
Note on A22: Código : 12.074.00020.00
Note on A23: Código : 12.074.00021.00
Note on A24: Código : 12.074.00022.00
Note on A25: Código : 12.074.00023.00

## SDWAN
Prime_ID_Prodam_C | sequencia_C | 1_Nivel_Orgao_Signatario_Pagador_C | 2_Nivel_Secretaria_C | 3_Nivel_Coordenadoria_C | hierarquia_L1 | ID_contratada_L1 | LOTE_1_L1 | ID_contratada_L2 | LOTE_2_L2 | ID_contratada_L31 | LOTE_3_L31 | ID_contratada_L32 | LOTE_3_L32 | data_cancelamento_L1 | data_desativacao_L1 | data_divulg_tec_relac_L1 | anterior_operacional_L1 | data_servico_L1 | data_provisorio_identif_L1 | data_aceite_L1 | movimentacao_L1 | servico_L1 | Contrato_Secretaria_Prodam_C | Contrato_Operadora_Prodam_L1 | Contrato_Operadora_Prodam_L2 | Contrato_Operadora_Prodam_L31 | Contrato_Operadora_Prodam_L32 | 4_Nivel_Entidade_Instalacao_Nome_Unidade_C | data_desativacao_link_mpls_relacionado_C | Sigla_Unidade_nome_C | Tipo_Logradouro_C | Endereco_Instalacao_logradouro_C | Numero_Logradouro_C | Bairro_C | Cidade_C | CEP_C | status_L1 | acesso_sem_uso_C | faturavel_L1 | gratuito_L1
S00105-24C | 104 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867952 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869728 | 10 | SPO/IP/87548 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-02-06 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | INSPETORIA DE AÇÕES COM MOTOCICLETAS | 2025-02-11 |  | RUA | JOÃO TOBIAS | s/n |  | São Paulo | 03163-060 | operacional |  | SIM | NÃO
S00062-24C | 59 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867946 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869729 | 10 | SPO/IP/86962 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-02-03 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE ARICANDUVA/FORMOSA | 2025-02-11 |  | PRAÇA | HAROLDO DALTRO | s/n |  | São Paulo | 03444-090 | operacional |  | SIM | NÃO
S00061-24C | 58 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867926 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869832 | 10 | SPO/IP/87090 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-02-05 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - COMANDO OPERACIONAL SUL | 2025-02-11 |  | RUA | CASSIANO DOS SANTOS | 499 |  | São Paulo | 04827-110 | operacional |  | SIM | NÃO
S00108-24C | 107 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867935 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869772 | 10 | SPO/IP/86840 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-01-29 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DA VILA PRUDENTE | 2025-02-11 |  | RUA | DOMINGOS DA SILVA BUENO | 61 |  | São Paulo | 03261-010 | operacional |  | SIM | NÃO
S00104-24C | 103 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867953 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869736 | 10 | SPO/IP/87103 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-02-06 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA – DINT | 2025-02-11 |  | RUA | JOAQUIM CARLOS | 655 |  | São Paulo | 03019-000 | operacional |  | SIM | NÃO
S00056-24C | 53 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867921 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869617 | 10 | SPO/IP/86998 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-02-05 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL - PENHA | 2025-02-11 |  | RUA | CANDAPUÍ | 492 |  | São Paulo | 03621-000 | operacional |  | SIM | NÃO
S00078-24C | 75 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867958 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869721 | 10 | SPO/IP/87652 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-02-06 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE CAMPO LIMPO | 2025-02-11 |  | RUA | MANOEL JOSÉ PEREIRA | 300 |  | São Paulo | 05859-110 | operacional |  | SIM | NÃO
S00049-24C | 46 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867905 | CPE-SD-WAN tipo 2 - Até 150 usuários e throughput de 300Mbps | 1869612 | 20 | SPO/IP/86852 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-21 | atual | 2025-01-23 |  | 2025-02-12 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | ACADEMIA DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA - AFSU | 2025-02-11 |  | AVENIDA | ARISTON DE AZEVEDO | 64 |  | São Paulo | 03021-020 | operacional |  | SIM | NÃO
S00114-24C | 113 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867965 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869738 | 10 | SPO/IP/87311 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-12 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | BASE AVANÇADA VILA MARIANA | 2025-02-20 |  | AVENIDA | QUARTO CENTENÁRIO | 1451 |  | São Paulo | 09341-141 | operacional |  | SIM | NÃO
S00088-24C | 85 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867975 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869632 | 10 | SPO/IP/87004 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-07 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE SÃO MATHEUS | 2025-02-20 |  | PRAÇA | TANQUE DO ZUNEGA | 31 |  | São Paulo | 08380-042 | operacional |  | SIM | NÃO
S00077-24C | 74 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867977 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869597 | 10 | SPO/IP/87578 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-07 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DA CASA VERDE | 2025-02-20 |  | RUA | XIRÓ | 266 |  | São Paulo | 02517-030 | operacional |  | SIM | NÃO
S00100-24C | 99 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867927 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869784 | 10 | SPO/IP/86921 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-11 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR V. MARIA / V. GUILHERME | 2025-02-20 |  | RUA | CÁSSIO DE ALMEIDA | 65 |  | São Paulo | 02067-060 | operacional |  | SIM | NÃO
S00082-24C | 79 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867920 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869263 | 10 | SPO/IP/86929 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-10 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DO IPIRANGA | 2025-02-20 |  | RUA | BRENO FERRAZ DO AMARAL | 415 |  | São Paulo | 04124-020 | operacional |  | SIM | NÃO
S00063-24C | 60 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867936 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869767 | 10 | SPO/IP/87255 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-10 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL – SÃO MIGUEL PAULISTA | 2025-02-20 |  | RUA | DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUSA | 76 |  | São Paulo | 08060-150 | operacional |  | SIM | NÃO
S00081-24C | 78 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867942 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869776 | 10 | SPO/IP/87505 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-11 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DA PENHA | 2025-02-20 |  | RUA | EVANS | 939 |  | São Paulo | 03648-020 | operacional |  | SIM | NÃO
S00079-24C | 76 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867932 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869779 | 10 | SPO/IP/87459 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-10 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE SANTO AMARO | 2025-02-20 |  | RUA | DARWIN | 161 |  | São Paulo | 04741-010 | operacional |  | SIM | NÃO
S00046-24C | 43 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867902 | CPE-SD-WAN tipo 3 - Até 250 usuários e throughput de 500Mbps | 1869582 | 150 | SPO/IP/86905 | 300 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-15 |  | 2025-02-21 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | SMSU - SEDE CONSOLAÇÃO | 2025-02-20 |  | RUA | DA CONSOLAÇÃO | 1379 |  | São Paulo | 01301-100 | operacional |  | SIM | NÃO
S00076-24C | 549 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867923 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869812 | 10 | SPO/IP/86992 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-17 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE VILA MARIANA | 2025-02-24 |  | RUA | CAPITÃO MACEDO | 553 |  | São Paulo | 04021-020 | operacional |  | SIM | NÃO
S00110-24C | 109 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1888551 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1888016 | 10 | SPO/IP/87542 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-19 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | EQUIPE DE RESPOSTA NORTE | 2025-02-24 |  | AVENIDA | RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES | 3301 |  | São Paulo | 05145-200 | operacional |  | SIM | NÃO
S00115-24C | 114 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867924 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869815 | 10 | SPO/IP/89356 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-19 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM INSPETORIA REGIONAL DE PIRITUBA/JARAGUA | 2025-02-24 |  | RUA | DR. CARLOS AFRANIO DA CUNHA MATOS | 67 |  | São Paulo | 05140-040 | operacional |  | SIM | NÃO
S00101-24C | 100 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867929 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869765 | 10 | SPO/IP/89279 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-18 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | INSPETORIA AMBIENTAL - CANTAREIRA | 2025-02-24 |  | RUA | COCHITA | 265 |  | São Paulo | 02377-090 | operacional |  | SIM | NÃO
S00106-24C | 105 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867971 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869581 | 10 | SPO/IP/87454 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-17 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE PERUS | 2025-02-24 |  | ESTRADA | SÃO PAULO - JUNDIAÍ | 1031 |  | São Paulo | 05230-000 | operacional |  | SIM | NÃO
S00107-24C | 106 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867930 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869775 | 10 | SPO/IP/87391 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-20 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL - PIRITUBA | 2025-02-24 |  | RUA | COMENDADOR GABRIEL COTTI | 123 |  | São Paulo | 02919-110 | operacional |  | SIM | NÃO
S00080-24C | 77 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867950 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869730 | 10 | SPO/IP/86889 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-25 | atual | 2025-02-18 |  | 2025-02-25 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DA FREGUESIA DO Ó | 2025-02-24 |  | RUA | JOÃO LUIZ CALHEIROS | 40 |  | São Paulo | 02842-270 | operacional |  | SIM | NÃO
S00090-24C | 87 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867949 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869734 | 10 | SPO/IP/86927 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-06 | atual | 2025-02-24 |  | 2025-03-06 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE SAPOPEMBA | 2025-03-05 |  | RUA | IAMACARÚ | 131 |  | São Paulo | 03982-060 | operacional |  | SIM | NÃO
S00087-24C | 84 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867912 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869631 | 10 | SPO/IP/86869 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-06 | atual | 2025-02-25 |  | 2025-03-06 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | INSPETORIA AMBIENTAL CAPIVARI-MONOS | 2025-03-05 |  | RUA | ANTONIO MARCONDES BOETA | s/n |  | São Paulo | 04883-210 | operacional |  | SIM | NÃO
S00065-24C | 62 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867959 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869714 | 10 | SPO/IP/87412 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-06 | atual | 2025-02-25 |  | 2025-03-06 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE ITAIM PAULISTA | 2025-03-05 |  | AVENIDA | MARECHAL TITO | 3012 |  | São Paulo | 08160-495 | operacional |  | SIM | NÃO
S00060-24C | 57 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867955 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869733 | 10 | SPO/IP/89697 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-06 | atual | 2025-02-25 |  | 2025-03-06 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DO JABAQUARA | 2025-03-05 |  | RUA | LUSSANVIRA | 178 |  | São Paulo | 04316-000 | operacional |  | SIM | NÃO
S00074-24C | 71 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867956 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869725 | 10 | SPO/IP/87595 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-11 | atual | 2025-03-07 |  | 2025-03-11 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - COMANDO OPERACIONAL OESTE | 2025-03-10 |  | RUA | MAJOR PALADINO | 180 |  | São Paulo | 05307-000 | operacional |  | SIM | NÃO
S00086-24C | 83 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867940 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869783 | 10 | SPO/IP/87500 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-11 | atual | 2025-03-06 |  | 2025-03-11 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | GCM - INSPETORIA REGIONAL DE PINHEIROS | 2025-03-10 |  | AVENIDA | DR. FREDERICO HERMANN JUNIOR | 595 |  | São Paulo | 05459-010 | operacional |  | SIM | NÃO
S00099-24C | 98 | PRODAM-EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | SMSU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA |  | 1 | 1867928 | CPE-SD-WAN tipo 1 - Até 50 usuários e throughput de 150Mbps | 1869786 | 10 | SPO/IP/87496 | 100 |  |  |  |  | 2025-03-20 | atual | 2025-03-10 |  | 2025-03-20 | instalação por migração |  | TC 023/SMSU/2024 - SMSU | CO-17.11/2024 | CO-17.11/2024 | CO-20.10/2024 |  | DIVISÃO DE LOGISTICA - DEFESA CIVIL | 2025-03-19 |  | RUA | CATUMBI | 1020 |  | São Paulo | 03021-000 | operacional |  | SIM | NÃO